## 工作表1
系統／ 業務名稱 | 功能說明 | 上線日期 | 辦理現況 | 業管單位 | 精進／推廣規劃 | 預計完成日 | 預期效益 | 備註
虛擬帳號條碼平台 | 提供企業客戶線上申請虛擬帳號，支援繳費單編輯，銷帳、後台管理及報表查詢等基本功能。降低人工作業時間，提升收款效率。 | 2025-03-03 | ◆ 使用率極低，目前僅少數客戶申請且尚無實際產製虛擬帳號。 ◆ 原資訊處四科開發負責人已調離，現無人力維護及優化。 ◆ 系統操作功能仍需優化，且無法透過超商及本行臨櫃繳費相當受客戶詬病。 | 營管處 | ◆ 於2024年底前偕同資訊處及營管處召開本系統建置及效益評估會議。 ◆ 依據會議結論調整本業務未來發展規劃，包括申請流程、使用介面及風險性帳號控管措施。 | 2026年1月 | 經效益評估後，本平台的定位可更明確，不論是持續改善提升使用量以增加收益，或停辦本平台運營以減少開發人力及營運成本。
新房貸徵審系統 房貸線上申貸OLSP | 更替老舊徵審系統並新建線上房貸申請流程，提升審核效率、資訊整合度與線上補件能力，改善客戶申貸體驗。 | 2025-04-21 | ◆ OLSP全線上申請系統已建置完成。惟因房貸政策緊縮，OLSP 尚未正式對外開放。 ◆ 新房貸徵審系統目前正常運作中，日前已進行完問卷調查，後續將持續依照問卷回饋結果進行系統優化。 | 數金處消金科 （明年起為授管處） | ◆ 問卷分析已完成。後續由數金處消金科進行使用者訪談。 ◆ 彙整改善建議後，協同授管處及資訊處討論，安排後續改善規劃。 ◆ 考量後續組織異動，數金處消金科將歸建授管處，因此後續相關系統運營及優化等作業也擬由授管處接手作業。 | 2026年第2季 | 就現行使用者反饋結果進行優化，預計相關優化作業完成後可提升徵審作業效率並且降低作業風險。
RPA自動化流程 | 透過機器人流程自動化，取代固定、重複、明確規則之作業，減少人工操作並提升流程速度與準確性。 | 2025-08-15 | ◆ 目前4個總行單位共計提出6項自動化建置需求。 ◆ 受限人力及開發時程，建置作業較為緩慢，惟現有3案自動化建置已刻正進行中。 ◆ 持續推廣並盤點各單位適合自動化之作業項目。 | 數金處／資訊處 | ◆ 資訊處已增加投入人力，預計加快逐案開發速度。 ◆ 持續協助各業管單位盤點可導入項目，建立未來年度開發清單。 | 2026年第2季 | 首波RPA建置需求完成後，預期可為需求單位大幅減少日常重複性作業耗時。
法院扣薪虛擬帳號收款 | 針對違約償還款項的繳交設計虛擬帳號機制，取代現行由債管人員人工作業機制。透過虛擬帳號入帳流程，可減少查核時間與作業風險。 | 建置中 | ◆ 現已初步規劃完成，並送出資訊需求單給資訊處進行建置。 | 授管處 | ◆ 系統現正開發中，預計2025年第1季完成並上線。 ◆ 上線前由授管處確認需求內容及測試。 | 2026年第１季 | 可解決授管處目前處理催收款項作業紊亂的問題，大幅提升作業效率並降低作業風險。
真人文字客服系統 | 提供客戶即時的線上諮詢服務，並且可透過線上回應客戶問題。以此加速整體問題處理流程並提升客戶體驗。強化本行服務品質。 | 2024-05-02 | ◆ 客戶常誤選錯誤服務分類，導致需重複轉接至真人客服。系統導引需改善，以降低錯誤路徑和重複溝通。 ◆ 各業管單位變更規章及活動時，資訊無法立即同步致客戶獲取資訊有時間性落差。 ◆ 於系統中無法查詢涉及個人隱私資料之金融業務問題，致客戶須另跳轉至其他相關網頁查詢服務，體驗旅程並不完善。 | 營管處 | ◆ 由業管單位定期檢視常見問題選單，並每季確認並更新選單內容，優化分類並降低客戶誤選機率。 ◆ 規劃「真人文字客服系統」介接「簡便個人網銀系統」登入系統以驗證客戶身分，以協助涉及個資之服務。現已完成評估規劃，由本行資訊處辦理程式開發。 | 2026年第2季 | 完善系統介面之操作，提升用戶滿意度及系統使用效率，可降低業管單位回覆之人力成本。
無紙化會議系統 | 提供會議文件電子化、即時更新與線上閱覽功能，減少紙本列印並提升會議資料管理效率與安全性。 | 2025-11-03 | ◆ 目前功能支援基本無紙化會議需求，但部分操作流程較不直覺。文件更新與使用者介面仍有優化空間。 ◆ 使用單位操作熟悉度不一，影響整體效率。 ◆ 受限資安規範，5分鐘會鎖屏。導致使用者如會議中大量討論導致裝置閒置逾時，容易引發斷線需重新登入下載會議之狀況。 | 數金處 | ◆ 規劃新增DNS VPN供無紙化會議系統使用，以改善下載速度。 ◆ 持續提升便利性，上傳檔案文件順序功能已委請廠商提供處理辦法，以利後續系統之優化。 ◆ 為避免使用者於會議期間需重覆登入，已與資訊處資安科討論相關MDM規範。 ◆ 擬增加開會文件資料保存於APP端之功能，以便利使用者閱讀。 | 2026年第1季 | 完善系統之規範及操作介面，可增加各業管單位操作之便利性及實際運用之場景，大幅節省紙張成本，促進本行推動永續發展政策。
ACH圈存扣款系統(eACH)及 電子化授權系統(eDDA) | 支援即時、線上化代收付與授權流程，減少紙本作業。藉由簡化流程及提升處理速度，可提升扣款效率、降低人工作業負擔，並改善跨行收付體驗。 | 2025-08-06 | ◆ 應用匱乏，目前本行作為「發動行」角色，僅有eDDA本行信用卡授權他行帳戶扣繳信用卡費之業務需求，尚無其他業務應用需求。 ◆ 缺乏系統管理及業務面相關作業規範：本系統之管理及業務作業。 | 營管處 | ◆ 於2025年11月底前與營管處及資訊處召開會議，檢討驗收及權責分工等議題。 ◆ 持續開發發動行業務應用功能： 【eDDA】功能：本行信用卡授權他行帳戶扣繳信用卡費。 【eACH】功能：營管處擬規劃於企金網新增eACH功能等。 | 2025年第4季 | ◆ 明確劃分相關單位業務分工，提升業務效率。 ◆ 完善發動行角色之業務應用功能，以利拓展本行客戶多元金融服務管道。
數位金融多媒體教學平台 | 建立行內數位學習平台，集中放置教學影片與教材，提供行員隨時學習並提升對數位業務的熟悉度。 | 2024-09-01 | ◆ 已提供多項數位業務與操作流程教材。 ◆ 行員使用頻率不一，且並未廣為行內同仁知曉，大多單位未有使用習慣。 ◆ 起初為求一致性，係由數金處相關業務經辦一手包辦所有作業，相當耗時。也因影片僅由數金處製作，故內容更新緩慢。 | 數金處 | ◆ 於各教育訓練時，指派人員錄製課程影片，可結少大量自行另製影片之時間。 ◆ 鼓勵各單位提供教材以提申平台教材完整度，且講師可同時推廣本平台，帶動自主查找學習教學資源習慣。 ◆ 與資訊處研議調整本平台之設置路徑並優化UI/UX及相關功能。 | 2026年第1季 | 完善本平台教學資源及相關功能，以有效提升本平台使用率。
CRM
人資系統